##### Harmonogram realizace projektu na každé škole

Zahájení plošného budování infrastruktury: 		Únor 2002

Nejpozdější termín ukončení 1. etapy:		Prosinec 2002

Každá škola bude moci na interaktivní mapě najít přesný stav realizace ve své lokalitě. Tato služba bude přístupná od února 2002 (viz www.acol.cz, www.indos.cz)

Zjednodušený postup realizace na každé škole:

@ zahájení realizace

Oblastní manažer kontaktuje ředitele školy nebo jeho pověřeného zástupce a domluví se na termínu obhlídky školy podle  harmonogramu na škole

@ obhlídka školy, souhlas zřizovatele

Oblastní manažer a lokální dodavatelé zjistí přesnou úroveň vybavenosti školy informačními technologiemi, podle toho primárně stanoví pořadí její realizace. Poté zjistí, kudy se povede zasíťování, kde se bude budovat počítačová učebna apod. Škola zajistí souhlas zřizovatele s realizací.

@ možnosti integrace

Ředitel školy se s Oblastním manažerem dohodne na způsobu zapojení stávajícího vybavení do nově budované sítě a na způsobu koexistence staršího a nového vybavení

@ příprava projektu

Připravuje Oblastní manažer ve spolupráci s Lokálním dodavatelem a podle stanovené metodiky. Projekt má formu prováděcí smlouvy, která přesně stanoví počet dodávaných počítačů,  jejich umístění, způsob zasíťování a další technické podrobnosti. Upravuje však také třeba provozní řád, způsob správy sítě a další náležitosti.

@ souhlas ředitele školy, zřizovatele, Generálního auditora s projektem

Ředitel školy odsouhlasí projekt a získá souhlas zřizovatele, poté AutoCont On Line získá souhlas Generálního auditora s realizací projektu

@ samotná implementace

Budování na škole – zasíťování, připojení nových počítačů, integrace stávajícího vybavení

@ kontrola funkčnosti

Vnitřní odbor kontroly AutoCont On Line připraví podklady pro práci Generálního auditora

@ potvrzení správnosti dodávky od ředitele školy, zřizovatele, Generálního auditora

Ředitel školy zkontroluje, zda vše funguje podle podepsané Prováděcí smlouvy, poté potvrdí zřizovatel a Generální auditor.

Celý proces trvá asi 45-60 dnů podle složitosti realizace v každé lokalitě, samotná práce na škole by měla trvat jenom několik dnů tak, aby byla minimálně narušena výuka.